## Slide 1: Project Resultaten Overzicht (PRO)
[Eindresultaat]
[Hoofdresultaat]
[Hoofdresultaat]
[Hoofdresultaat]
[Deelresultaat]
[Deelresultaat]
[Deelresultaat]
[Deelresultaat]
[Deelresultaat]
[Deelresultaat]
www.nzpm.nl

## Slide 2: Project Resultaten Overzicht - Toelichting
Het Project Resultaten Overzicht (PRO) creëert inzicht in wat een project concreet oplevert, bijvoorbeeld een nieuw ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). Het PRO is een overzicht van de projectresultaten, ook wel genoemd: projectproducten of ‘project deliverables’. Voor alle duidelijkheid: onderscheid projectresultaten van projectdoelstelling. Projectdoelstellingen gaan over het waarom van een project, bijvoorbeeld minder administratieve lasten of meer kwaliteit leveren.
Het PRO is te beschouwen als het kloppende hart van een project, want het vormt de basis voor o.a. het:
  Afbakenen van scope (reikwijdte) van het project (Wat niet in het raamwerk staat, doen we niet.)
  Berekenen van de kosten (Wat kost hoeveel geld?)
  Opstellen van planning qua activiteiten en doorlooptijden (Wat wordt wanneer gemaakt en opgeleverd?)
  Verdelen van het werk (Wie realiseert wat?)
  Communiceren over het project
Let op: Zet in het PRO alleen de concrete dingen of zaken die een project realiseert. Pas in de planning zet je wat daarvoor moet worden gedaan. In het PRO gebruik je daarom alleen zelfstandig naamwoorden, zoals proces, systeem of training. Vervolgens koppel je in de planning aan de resultaten activiteiten, oftewel: werkwoorden, zoals ontwerpen, afstemmen, bouwen, testen, introduceren.
Het PRO is een startpunt voor een project en dient tijdens een project te worden bijgewerkt als er wijzigingen zijn. Soms is één PRO niet genoeg om voldoende inzicht te krijgen, maar moeten hoofd- of deelresultaten in meer detail in een eigen PRO worden uitgewerkt.
www.nzpm.nl

## Slide 3: Project Resultaten Overzicht (PRO) - voorbeeld
Geïmplementeerd Elektronisch Dossier
Modules
Infrastructuur
Beheer
Divisie 1
Divisie 2
Divisie 3
Werkprocessen
Communicatie
Papieren archief
Training
Cliënt
Poliklinisch
Klinisch
Laboratorium
Radiologie
Hardware
Software
Netwerk
Functioneel
Technisch
Data
Zorgprofessionals
Ondersteuning
ICT
Website
Intranet
Nieuwsbrieven
Presentaties
2020-nu
2019-2010
2009-2000
1999-eerder
www.nzpm.nl